附件2：

《福建省森林防火中长期发展规划（2010-2015）》

（征求意见稿）编制情况说明

- 一、规划背景

森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害，控制森林火灾是世界性的难题；近年来，由于受到全球温室效应的影响，极端灾害性天气不断出现，持续高温干旱现象严重，森林火灾频繁发生，不仅对森林资源造成重大破坏，而且直接影响到经济社会乃至国家政权的稳定，越来越受到世界各国的高度关注。

党中央、国务院历来高度重视森林防火工作，2006年5月28日和31日，胡锦涛总书记先后三次对扑救森林火灾做出重要指示和批示。2006年4月29日，温家宝总理专门指示：森林防火工作十分重要，一定要高度重视，高度警惕。要搞好森林防火“十一五”规划，加大森林防火的投入，重点林区要给予重点支持。特别要提高装备水平，提高扑火能力，改变扑火装备水平低、设施薄弱的状况。5月10日，回良玉副总理批示：当前森林防火面临的压力很大，而装备水平不高、扑救手段不多、防控能力不强的问题又相当突出。拟同意进一步强化森防工作，编制“十一五森防规划”。6月15日，回良玉副总理在国家森林防火指挥部第一次全体会议上，再次强调：要抓紧编制《全国森林防火“十一五”和中长期发展建设规划》，尽早报国务院批准实施。为认真贯彻落实中央领导指示精神，国家森林防火指挥部、国家林业局、国家发改委根据全国森林防火工作的实际需要，按照“科学规划、统筹兼顾、以防为主、防救并举、突出重点、分步实施、综合治理”的原则，组织编制了《全国森林防火中长期发展规划》（以下简称《国家规划》）。该规划是在国家高度重视生态安全，全面加强应急体系建设的形势下，由国务院审批实施的第一个全国性森林防火中长期发展规划，《国家规划》将指导我国今后较长时期森林防火工作发展和建设，并对今后的森林防火工作将产生深远的影响。

2009年9月，《国家规划》经国务院批准下发后，省政府十分重视，专门下发通知要求省发展改革委、林业厅要尽快结合实际，在《国家规划》的基础上按要求细化编制我省森林防火中长期发展规划（以下简称《省规划》）。

- 二、《省规划》主要编制过程

《省规划》编制拟按以下三个阶段开展：

第一阶段：启动准备（2009年10月中旬-11月中旬）。

1、研究《省规划》总体框架和与规划有关的重大问题。按照省政府的要求，林业厅林少霖副厅长2次召集有关部门人员结合我省的实际，研究《省规划》总体框架，并对《省规划》编制工作作出具体部署。

2、成立规划编制机构。成立了《全省森林防火中长期发展规划》编制领导小组，由省林业厅党组成员、林少霖副厅长任组长，省防火办阮晓兵常务副主任任副组长，厅计财处、森林公安局、省林业规划院为成员的规划编制领导小组，设立了规划编制领导小组办公室和规划编写组，加强对这项工作的组织和领导。

3、落实经费保障。由省防火办对规划所需费用作了预算，并明确在省防火办经费中列支。

4、召开会议进行动员部署。省防火办于11月专门召开九个设区市防火办主任会议，对规划编制工作进行了部署，要求各地积极配合做好全省森林防火中长期发展规划的数据统计和调研等工作。

第二阶段，调研和完成规划征求意见稿（2009年11月下旬-2010年1月下旬）。

在这期间组织3个调研组，分别赴闽西、闽南、闽北的16个县（市、区）进行规划调研，召开座谈会，了解基层情况，收集资料。

在调研的基础上，编写组分析我省森林防火基础设施建设存在问题，按照因地制宜、分类指导、分区施策原则，依据《国家规划》，编写了我省规划初稿。规划初稿送编制领导小组成员和厅内有关处室征求意见，并根据厅领导的指示和征求的修改意见，起草编制了《规划（征求意见稿）》。

第三阶段，征求意见修订成稿阶段（拟于2010年1月下旬-2010年月5月下旬）

1、征求意见阶段：《规划》（征求意见稿）完成后，在全省范围内广泛征求意见，并完成修订工作。

2、专家论证阶段：组织召开论证会，邀请省发改委、省财政厅以及我省林业高等院校等部门专家，对《规划》进行咨询论证，提出意见。

3、成稿阶段：根据专家提出意见，规划编制组进行认真修改和完善，成稿后上报。

- 三、《省规划》编制应注意把握的主要问题

《省规划》的编制，不仅要解决当前森林防火工作中最急需的问题，而且还要充分考虑森林防火今后较长时期的发展，按照国家林业局、省政府和省林业厅对规划编制有关问题的要求，在规划编制过程中，应注意把握下列主要问题。

- （一）总揽全局，统筹规划，坚持宏观性与可操作性相结合

森林防火工作涉及面广，各地的自然、经济和社会情况千差万别，森林防火的任务、难度大小不一，对森林防火发展建设的需求也不一样。《省规划》应从全省范围，按防火功能的需求，对今后森林防火发展进行全面规划，力争做到规划的宏观性、指导性和可操作性有机结合。

1、在规划文本的结构上，《省规划》由1个总体规划和7个专题规划构成，形成完整的规划文本体系。专题规划包括《森林火险预警监测系统中长期发展规划》、《森林防火阻隔系统中长期发展规划》、《森林防火通信系统中长期发展规划》、《森林防火信息指挥系统中长期发展规划》、《森林航空消防系统中长期发展规划》、《森林防火队伍及装备能力系统中长期发展规划》、《森林防火宣教、物资储备库及森林火案侦查系统中长期发展规划》

《总规》侧重在规划的目标原则、总体布局、建设重点、建设内容和投资规模的控制，对各专题规划起宏观指导作用。各专题规划是《总规》的说明和细化，是对《总规》的补充和完善。

2、在规划的内容上，全面建设森林火灾预防、扑救、保障三大体系八项内容。预防体系包括宣传教育，火险预警监测、防火阻隔系统三个方面的建设内容；扑救体系包括防火通信和信息指挥，森林航空消防、消防队伍及装备系统三个方面的建设内容。保障体系包括防火物资储备库，火灾评估与火灾案件勘查系统二个方面的建设内容。其中防火阻隔系统、防火信息指挥系统、消防队伍及装备系统、防火物资储备库系统作为建设重点。三大体系八项建设内容涵盖森林防火的各个方面，《省规划》的实施将有利提升我省森林火灾的综合防控能力和现代化水平。

3、在规划的实施上，按事权划分原则，将建设内容分清建设项目，实行条块结合，整体推进。根据《国家规划》规定，《省规划》所需资金以地方投入为主，中央给予适当补助。其中森林火险预警系统、森林航空消防系统、防火通信与信息指挥系统、省防火物质储备库系统等建设由省统一向国家林业局申报项目争取中央投资，省级财政进行配套；防火阻隔系统、防火宣传教育系统、林火了望监测与巡护系统、消防专业队伍与装备系统，市县两级防火物质储备库系统等建设以地方投入为主。其中防火阻隔系统、县级防火物质储备库系统由本省财政自筹资金建设，其余由各设区市统一向国家林业局申报重点火险区综合治理工程建设项目争取中央投资（市县两级财政进行配套）。按国家投资建设涉及到地方投资的内容，尽量与按地方建设同步进行，补充按地方建设的不足。

- （二）科学布局、突出重点，实行分区施策

1、搞好区划布局，保证规划的科学性。为此，《省规划》进行了两个层次的区划布局。

第一个层次，建设区域区划。按照森林资源分布、气候、地理位置等因子，考虑到便于福建省森林防火工作协调和建设布局，明确各区域建设重点，将全省区划为闽西北区域、闽中南区域、闽东区域三大区域，其中闽西北区域是我省森林资源集中区，为森林防火的重点区域。

第二个层次，重点治理片区区划。为了进一步明确建设重点，根据森林火险区划等级、森林资源分布等因素，充分考虑各县（市、区）森林火灾发生机率，以及高火险等级趋于相对集中连片的情况，在三大区域规划基础上，划定7个重点治理片区，范围包括45个县级行政区划单位。7个片区以外的有林县为一般治理区。

2、根据区划布局结果，进行分区施策，提高规划的针对性。除提高装备能力水平，加强防火宣传教育，加强火险预警监测和火源管理等共性问题外，在建设内容上尽可能体现不同区域的建设特点。森林航空护林和航空灭火、大型防火装备主要考虑闽西北区域，视频了望监测系统、火场应急通信能力建设主要安排闽中南区域，加强地面巡护体系、山脚田边生物防火林带为主的森林防火阻隔系统建设安排在闽东区域。

3、按照突出重点，确定建设强度和次序。在区域上，优先考虑闽西北区域，建设的内容和强度高于其他区域。在治理地区上，主要考虑重点治理片区。

- （三）坚持以人为本、突出以防为主的理念

在《省规划》编制中，要始终把加强森林火灾的预防、减少火灾隐患、降低火灾损失、保障人民群众生命财产和森林资源的安全作为规划编制的出发点和落脚点。《省规划》加强了防火隔离带和村边、田边、山脚生物防火阻隔带的建设，森林火险预警监测系统的建设，加强了较为先进的扑火机具和扑救人员安全防护的配备，增加了对公众进行森林防火宣传教育，最大限度地保障扑火人员的安全，减少人民群众生命财产和森林资源的损失。

- （四）充分利用现有社会资源，拓展建设内容，全面提升森林火灾的预防扑救能力

《省规划》根据森林防火工作的客观需要，充分考虑存量与增量的关系，尽量利用我省现有森林防火资源和社会公共资源。如通讯资源，南方通讯网络比较发达的，对森林防火来说，重点解决好扑救火场无线应急通讯，其它日常的通讯应最大限度利用公共通讯资源；机场资源，充分利用现有机场（连城和武夷山）资源；交通运输工具资源，应尽量利用社会上的各类运输资源，不必大量购买运兵车辆。

- （五）从实际出发，合理确定规划规模

虽然近几年我省森林防火基础设施建设步伐加快，但由于历史欠账较多，基础设施薄弱，装备水平落后等现象依然普遍存在,森林防火装备和基础设施投资需求较大。此次《省规划》充分考虑到需求与可能的关系，压缩了规划投资总规模。结合我省的实际，对《国家规划》中不符合省情的建设内容作出相应调整，取消了森林防火通信系统建设中的便携式超短波应急中继、背负式短波电台、太阳能供电以及部分卫星电话等设施设备以及队伍能力及装备系统建设中的扑火生活保障车等；调减了县级地理信息系统以及指挥室设备建设投资总量；根据南方实际调减了专业扑火队营房面积等等。因考虑到我省已全部建立了林业执法机构，根据《森林防火条例》规定，森林防火行政执法职能交归林业执法部门履行，为此相应增加83个林区县（市、区）森林防火执法车辆的配备。同时考虑到国家《规划》分配给我省的扑火物资储备库太少，分布不均匀，建议增建9个设区市应急物质储备库建设，并在国家《规划》原定30个县级物质储备库建设规模的基础上增建15个，覆盖到全省7个重点治理区45个县（市、区）。

- （六）注重强化保障措施

- 一是加强领导，全面落实地方政府责任制，实行行政一把手负全责、分管领导具体抓的政府责任制；二是齐抓共管，认真落实部门分工负责制，认真贯彻《森林防火条例》、《国家处置重特大森林火灾应急预案》；三是健全机构，提高森林防火工作管理水平，为好森林防火工作提供坚实的组织和素质保证；四是广筹资金，积极拓展建设资金渠道，为做好森林防火工作提供资金保障；五是加强科研，大力推广应用先进的技术和灭火机具，提高森林防火的科技含量；六是严格管理，认真实施建设工程项目，建立严格资金管理和监督制度，确保建设资金专款专用。

- 四、主要规划指标确定

1、森林火灾受害率

“十五”期间全省年均森林火灾受害森林面积8.7万亩，受害率0.66‰，实现了受害率低于1‰的目标。“十一五”期间，受气候异常、森林面积增加和林改后野外用火骤增等因素的影响，防火任务将进一步加重，森林防火工作由季节性防火趋向于全年性防火，由火灾发生区相对集中在重点林区扩散于所有植被较好的地区，同时全国森林火灾受害率控制目标定为1‰，综合考虑上述因素，将规划期间的森林火灾受害率控制目标继续确定为1‰。

2、森林火灾当日扑灭率

“十五”期间全省平均火灾当日扑灭率为92%，但区域发展不平衡，闽北、闽中、闽南较高，分别94%、93%和92%；闽东、闽西相对较低，分别为90.5%、90%。考虑到目前全省林区基础设施建设的难度逐步加大，对人为和自然等因素进行综合监控的要求日益提高，将“十二五”森林火灾当日扑灭率目标定为94%以上。

3、了望监测覆盖率

目前，全省了望覆盖率分布不均衡，总体水平较低，现有了望覆盖率仅为50.3%。由于现有了望塔数量少、单塔了望覆盖面积较小，而建造了望塔和红外视频涉及经济承受能力、水电路、人员生活等多方因素，且边远山区建造了望塔的难度较大，因此在较短时间内大幅提高了望覆盖率的条件尚不成熟。按照“先易后难、点面结合、分步实施、逐步提高”的原则，确定“十二五”全省平均了望覆盖率增长幅度为30%，由目前的50.3%提高到80%。

4、火场到前指语音通信平均覆盖率

超短波基础通信网络是以了望台和通信塔为基础建设的固定通信网络，在规划中以一个中继台平均覆盖面积在7万公顷左右（15公里半径）来计算，在原有了望台的基础上加上规划的中继台、通信塔数量,从理论上来讲已经达到了林区(无人区的林区除外)超短波通讯电波覆盖即98%以上,但是在建设过程中必然受到地形地貌和基础设施条件的限制，加上在中继台的有效通信范围内，也会因为山或岭的阻挡而出现盲区，同时考虑通信设备损坏等因素。基于这些情况,确定了规划期末重点治理区域语音通信平均覆盖率达95％以上的指标。

5、每公顷有林地生物防火林带密度

2008年全省有林地面积为1.15亿亩，共有生物防火林带97617公里，每公顷有林地拥有12.7公里防火林带。若加上规划中营造数量，则“十二五”末全省每公顷有林地生物防火林带密度将达到17.1公里。但考虑到生物防火林带树种生长缓慢，成林时间长，有的地方财政资金困难抚育跟不上，加上山脚田边林带容易遭到破坏，因此确定“十二五”末每公顷有林地生物防火林带密度为16公里。

- 五、规划主要内容

- （一）指导思想和基本原则

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本和“预防为主、积极消灭”的工作方针，发挥“专群结合、群防群治”的制度优势，树立以林火防控为核心的现代森林防火理念，以保障森林资源和人民生命财产安全为根本，以科技为依托，以森林重点火险区综合治理为突破口，通过科学分区与分类，不断地完善森林防火预防、扑救、保障三大体系建设，全面提升全省预防和控制森林火灾的综合能力，最大限度地较少森林资源和人民生命财产的损失，保障国土生态安全，为促进人与自然和谐、构建和谐海西做出重要贡献。

- 基本原则：坚持以人为本，安全第一的原则；

- 坚持以防为主，综合治理的原则；

- 坚持统筹规划，突出重点的原则；

- 坚持科技兴防，齐抓共管的原则；

- 坚持责任落实，广筹资金的原则；

- 坚持科学衔接，有机结合的原则。

- （二）规划目标

总目标：建设较完善的森林防火预防、扑救、保障三大体系，大幅提高森林防火装备水平，改善基础设施条件，增强预警、监测、应急处置和扑救能力，实现火灾防控现代化、管理工作规范化、队伍建设专业化、扑救工作科学化，将森林火灾受害率控制在1‰以下。

具体目标：

——初步建成较完善的福建省森林火险预警监测体系，完善林火监测系统，林火监测能力和水平明显提高，了望监测覆盖率达到80%以上。

——提高生物防防火林带密度，营造生物防火林带33450公里，全面加强林区林火阻隔能力。

——完成森林防火信息网络系统和信息指挥系统升级改造，使重点治理区域森林防火语音通讯平均覆盖率达到95%以上，一般治理区域达到90%以上；

——提高森林航空消防能力、专业扑火队伍装备水平、快速反应与火灾扑救能力，当日扑灭火灾率达到94%以上。

——初步建成森林防火宣教培训、森林火灾损失评估和火案勘查体系，使福建省森林防火工作进入现代林火管理阶段，避免特大森林火灾的发生。

- （三）区划布局

根据全省不同区域森林防火特点，按照森林资源分布、气候、地理位置等因子，考虑到便于福建省森林防火工作协调、建设布局、明确建设重点，将全省区划为闽西北区域、闽中南区域、闽东区域三大区域，实行分区施策，分类指导。其中闽西北区域为重点区域。

为了进一步明确建设重点，根据森林火险区划等级、森林资源分布等因素，充分考虑各县（市、区）森林火灾发生机率，以及高火险等级趋于相对集中连片的情况，在三大区域规划基础上，划定7个重点治理片区。7个重点治理片区内有45个县级行政区划单位，占全省县级行政区划总数的54.8%，涉及47个县级实施单位。该区域是我省森林资源最丰富、最集中的地区。林业用地面积达760.09万公顷，占全省林业用地面积81.28%；有林地面积达692.30万公顷，占全省有林地面积81.95%；森林蓄积36453万立方米，占全省森林蓄积90.88%。该区域是我省森林火灾特别是森林重大火灾多发频发地区。“十五”期间，全省85%以上的森林火灾和重大火灾全部发生在重点治理片区。

（四）建设内容和规模

1、森林火险预警与监测系统建设

建立和完善省级森林火险预警分中心，布设74个国家级森林火险要素监测站、17个国家级可燃物因子采集站、加密增设省级森林火险要素监测站74个、可燃物因子采集站17个，搭建省级森林火险预警发布平台。在全省范围内的重点治理片区内合理布局268座了望台，更新改造现有了望台，增加可视和红外探火等林火自动监测与报警设备155套，配备巡护摩托车1314部，逐步构建高山了望、空中监控、地面巡护“三位一体”的林火监测体系。

- 2、森林防火阻隔系统

福建省森林防火阻隔系统建设主要以生物防火林带建设为主，包括林内防火林带和山脚田边等防火林带，新造林带33450公里，提升福建省林区防火阻隔系统网密度，充分发挥生物防火林带阻隔山火的作用。

- 3、森林防火通信系统

综合应用无线短波、超短波、有线、卫星等多种手段，建立完善的以固定通信网为基础，以车载、机载、移动通信设备为支撑，改造升级超短波基础通信网络，建立应急通讯系统，确保火场指挥通信得到可靠保障。重点解决重点治理县到乡镇、村、直至火场的通信网络畅通。并对《国家规划》中不符合省情的便携式超短波应急中继、背负式短波电台、太阳能供电等设施设备不予配备。

- 4、森林防火信息指挥系统

利用全省现有的林业视频会议系统和森林防火综合管理系统，健全地理信息系统的应用功能。对省、市、县森林防火指挥室和设备进行升级改造，建成指挥有力的省、市、县三级森林防火应急指挥中心，进一步加强增强处置紧急突发事件和重特大森林火灾的能力。

- 5、森林航空消防系统

根据福建省森林防火形势发展需要和现有地形、基础设施条件，依托武夷山和连城两个民用和军用机场，规划建设武夷山和连城两个林-直型或米-8型森林航空消防站。

- 6、森林防火队伍及装备能力系统

全省新组建118支专业队伍，38支半专业队伍，全面完成森林消防专业队伍的规划建设，每支队伍人数为20-30人。按照专业扑火队装备标准，配备中小型扑火机具，给重点治理县级单位配备森林消防车、水罐车、接力水泵等大型扑火装备。结合我省的实际，对国家《规划》中不符合省情的建设内容作出相应调整，将扑火生活保障车等调整出我省规划建设内容，

- 7、森林防火宣教、物资储备库及森林火案侦查系统

（1）在三明林校建立省级宣传教育培训基地，在重点林区建立森林防火宣传教育室，增加防火宣传牌2060座、防火检查站326座，在乡村增设宣传窗、宣传栏的数量，增配防火宣传车和移动宣传设备40部（套），加强防火宣传教育，完善全方位社会化的森林防火宣传教育体系。

- （2）物资储备库建设

按照“突出重点，辐射周边，就近增援，分级保障”的原则，合理布局各级物资储备库，根据全省森林防火区域划分和重点建设区域，结合现有全省物资储备库建设情况，在国家《规划》省级1个、县级物质储备库30个的基础上增建9个设区市和15个县级应急扑火物质储备库建设，在提高应对突发公共事件的保障能力。

- （3）森林火灾损失评估和火案侦查系统建设

建设1个省级火灾损失评估系统；为了提高森林火灾案件侦办和查处力度，给全省森林火灾案件勘察刑侦机构配备刑事勘察车79部和刑事勘察箱79个。同时考虑到我省已全部建立了林业执法机构，根据《森林防火条例》规定，森林防火行政执法职能交归林业执法部门履行，为此相应增加79个重点林区县（市、区）森林防火执法车辆的配备，加大对野外违章用火查处力度。

- 根据我省的实际，规划期内建设重点是森林防火信息指挥系统、森林防火阻隔系统、森林防火队伍及装备能力系统、物资储备库系统。

规划编制组

二〇一〇年一月十九日